Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Пленума

ЦС ОО «БРПО»

27 августа 2019 года № 1

**РАБОЧИЙ ПЛАН**

проведения **I республиканского форума**

**вожатых ОО «БРПО» «Будущее за нами!»**, посвященного Дню

Белорусской республиканской пионерской организации

**Дата проведение**: 12-13 сентября 2019 года

**Место проведения:** г.Минск, УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи», Центральный детский парк им. М.Горького

**Количество участников:** около 250 человек, из них: 80 детей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки проведения** |
|  | Общее руководство по организации и проведению **I республиканского форума вожатых ОО «БРПО» «Будущее за нами!»**, посвященного Дню Белорусской республиканской пионерской организации (далее – Форум) | Гончарова А.В. | Постоянно |
| **I. Документальное обеспечение** |
|  | Подготовка документов, необходимых для организации проведения мероприятий Форума:распоряжение;рабочий план;письма (Министерство образования, УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи», Мингорисполком, управления (комитет) по образованию, приглашения почетных гостей, УП «КШП г.Минска» и др.) | Шинкоренко Ю.А. | По мере необходимости |
|  | Подготовка документации:сводная таблица данных;график и таблица питания, проживания;списки участников, в т.ч. почетных гостей | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
|  | Составление технического райдера для проведения мероприятий Форума: работа в группах: тимбилдинг «Креативная команда»;торжественное открытие/закрытие Форума;вожатский интенсив «ProКачай.bу»;пионерский квест «Мая Радзіма – Беларусь!»;экскурсионно-образовательная программа «Минский планетарий»;церемония награждения | Шинкоренко Ю.А. | до 02.09.2019 |
|  | Составление сметы расходов, и др. документов на финансирование, работа с финансовыми документами, договора со всеми привлеченными организациями (экскурсионно-образовательные программы, квест-игра, питание, транспорт и т.д. ) | Воронкович О.М.  | до 02.09.2019 |
| **II. Организационное обеспечение**  |
|  | Составление списка приглашенных гостей | Шинкоренко Ю.А. | до 02.09.2019 |
|  | Разработка сценария торжественного открытия, закрытия и церемонии награждения Форума | Мирон О.А. | до 10.09.2019 |
|  | Подготовка, организация проведения торжественного открытия и церемонии награждения Форума:оформление сцены;звукоуслительная аппаратура;ведущие (2 чел.);кураторы делегаций (7 чел);регистрация (2 чел);звукорежиссер (1 чел.);дипломы, призы победителям и призерам, лучшим Советам ОО «БРПО», победителям-детям пионерских проектов и мероприятий;группа пионеров для выноса призов и дипломов (6 чел.) | Шинкоренко Ю.А.Мирон О.А. | до 10.09.2019 |
|  | Определение тематики, содержания проведения, лекторов, тренеров:тимбилдинг «Креативная команда» (5 чел.);вожатский интенсив «ProКачай.bу» (5 чел.) | Шинкоренко Ю.А. | до 10.02.2019 |
|  | Определение аудиторий для проведения программных мероприятий Форума | Шинкоренко Ю.А. | до 10.02.2019 |
|  | Определение:ведущих (2 чел.);вокально-хореографические коллективы (1);группа пионеров для вручения призов (6 чел.) для участия в программных мероприятиях | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
|  | Заезд и регистрация, заселение, питание всех участников мероприятий:командировочные удостоверения;печать;договора;счета | Воронкович О.М. | до 13.09.2019 |
|  | Подготовка и рассылка благодарственных писем | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
|  | Составление отчетных материалов | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
| **III. Материально-техническое обеспечение** |
|  | Организация питания – лицей БГУ (ул.Ульяновская,8):12.09.2019 – ужин (до 150 человек, за наличный расчет);13.09.2019 – завтрак (до 150 человек, за наличный расчет);13.09.2019 – обед (до 170 человек, за наличный расчет; 80 детей, за безналичный расчет);13.09.2019 – сухой паек для детей 80 чел. | Воронкович О.М. | до 10.09.2019 |
|  | Организация проживания организаторов, лидеров пионерского движения с 12 на 13.09.2019 года*(УО «Республиканский центр экологии и краеведения», ул. Лукьяновича, 18 - 100 чел.;* *УО «Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи», ул. Воронянского, 31- 50 чел.)* | Воронкович О.М.  | до 10.09.2019 |
|  | *Приобретение грамот и призов* для награждения победителей Республиканской дистанционной игры «Пароль – «Октябренок»: образовательный веб-квест «Покорители вершин», Республиканского пионерского интернет-проекта «Вотчына.бай»:Грамоты–27 шт.Грамоты лучшим вожатым – 14 шт.;Грамоты лучшим Советам ОО «БРПО» – 20 шт.Подарки, призы для победителей:1-е место «Пароль – «Октябренок»: каждому участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значки, МФУ);2-е место «Пароль – «Октябренок»: каждому участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значок, колонки 2 шт.);3-е место «Пароль – «Октябренок»: каждому участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значок, микрофоны 3 шт.);1-е место интернет-проекта «Вотчына.бай», участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значок, штатив для фотографирования );2-е место интернет-проекта «Вотчына.бай», участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значок, колонки 2 шт.);3-е место интернет-проекта «Вотчына.бай», участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значок, микрофоны 3 шт.);По количеству «лайков» – участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значок, игра;По количеству просмотров – участнику: рюкзак, блокнот, ручка, браслет, значок, игра, кружки;Лучшим вожатым – термокружка либо майка, пледы, значок - «Лепшаму важатаму»;Лучшим Советам – баннер универсальный – 14 шт.*Пресс-кит для участников Форума, организаторов пионерского движения:*Пакет БРПО – 150 шт.Папка – 150 шт.Флешки (информационно методическое сопровождение) – 150 шт.;Блокнот, ручка, браслет, значки;Универсальные грамоты, благодарности по 10 шт. каждого наименования;Брелоки – 150 шт.;Программа форума (бейджи) – 150 шт.*Приобретение:*Баннер универсальный – «Вогник»;Шары – 2000 шт.Рамки для грамот – 50 шт. и пр. | Мирон О.А.Воронкович О.М. | до 10.09.2019 |
|  | Приобретение воды (50 бут.)  | Мирон О.А.Воронкович О.М. | до 10.09.2019 |
| **IV. Информационное обеспечение** |
|  | Подготовка пресс-пакетов для СМИ (20), работа со СМИ:папка;программа;ручки шариковые;силиконовый браслет | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
|  | Подготовка пресс-релиза  | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
|  | Организация фотографирования, видеосъемки  | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
|  | Освещение в средствах массовой информации | Шинкоренко Ю.А. | до 10.09.2019 |
| **VI. Председателям ОС (МГС) ОО «БРПО»** |
|  | Предоставление:списки председателей районных (городских) Советов ОО «БРПО»;по 2 кандидатуры, из числа председателей районных (городских) Советов ОО «БРПО» для награждения в рамках Форума;перечень 2-3 лучших районных (городских) Советов ОО «БРПО». | Председатели ОС (МГС) ОО «БРПО» | до 02.09.2019 |
|  | Направление списков команд призеров и участников Республиканской интеллектуально-творческой игры «Пароль – «Октябренок»: покорители вершин», победителей Республиканского пионерского интернет-проекта «Вотчына.бай» для участия в праздновании Дня белорусской республиканской пионерской организации 13.09.2019. | Председатели ОС (МГС) ОО «БРПО» | до 02.09.2019 |
|  | Обеспечение участников Форума пионерскими галстуками, значками установленного образца. Дрэсс-код участников – торжественно-деловой стиль, пионерский галстук. Участникам квест детям – верх – майки одного цвета, низ – джинсы, брюки, значки «БРПО» | Председатели ОС (МГС) ОО «БРПО» | 13.09.2019 |

Заместитель председателя ЦС ОО «БРПО» Ю.А.Шинкоренко